## "Дорожная карта"
Приложение № 11 к муниципальной программе "Жилище"
"Дорожная карта" по выполнению основного мероприятия "Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома" подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" муниципальной программы "Жилище"
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Наименование городского округа | Стандартные процедуры, направленные на выполнение основного мероприятия, предельные сроки их исполнения | Ответственный исполнитель (управление, отдел, должность, ФИО) | 2019 год (контрольный срок) |  |  |  | Результат исполнения
[6 empty] | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Мероприятие 1: "Субсидии из бюджета Московской области на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" Мероприятие 2: "Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" | городской округ Химки Московской области | 1.Информационно-разъяснительная работа среди молодых семей, по вопросам реализации подпрограммы. | Начальник управления жилищной политики Администрации городского округа Химки Московской области Пашин В. В. | + | + | + | + | Показатель 1: Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения по итогам 2019 года - 13 семей.
|  |  |  | 2.Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий с целью участия в подпрограмме. |  | + | + | + | +
|  |  |  | 3. Включение молодых семей в состав участников подпрограммы. |  | + | + | + | +
|  |  |  | 4.Формирование списка молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году. |  |  | +
|  |  |  | 5.Выдача молодым семьям-участникам подпрограммы свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. |  |  | +
Заместитель Главы Администрации